## 总览
编号 | 角色/模块 | 验收项 | 实际值 | 证据路径 | Commit/PR | 接收确认 | 指标达到目标 | 状态 | 备注
W2-01 | 总体 | 第一周四元组台账缺口清零 | 待补实际值 | docs/week1/05_本周验收台账.xlsx |  |  | FALSE |  | A/C 实际值、证据、Commit/接收仍需现场填写
W2-02 | 总体 | 9/26 18:00 P0 冻结 | 日期已冻结 | docs/week2/00_第二周总体目标与协作执行手册.docx |  |  | TRUE |  | 仅修阻断、安全、权限、移动端和演示
W2-03 | 总体 | B 归一化评测作为主口径 | 已载入旧报告，待复评 | reports/extraction/evaluation_report.json |  |  | FALSE |  | 严格逐样本报告保留为附件

## A验收
编号 | 角色/模块 | 验收项 | 实际值 | 证据路径 | Commit/PR | 接收确认 | 指标达到目标 | 状态 | 备注
A-01 | A | LAN 另一设备首页/healthz/搜索/详情 | 首页/搜索/healthz 三张截图已收；访问设备：ASUS Vivobook S Flip（TN3604YA，Windows 11，192.168.43.110→组长机 192.168.43.50:5000）；访问时间 2026-09-19 20:36；详情页截图待补 | evidence/week2/A/lan-home.png; lan-search.png; lan-healthz.png |  |  | FALSE
A-02 | A | 开发角色开关关闭时 /api/dev/role=404 | 已覆盖测试 | tests/core/test_api.py |  |  | TRUE
A-03 | A | SQLite 备份恢复后三类行数一致 |  | evidence/week2/A/backup-restore.json |  |  | FALSE
A-04 | A | HTTPS/CAS 条件式结论 | 未提供服务器/域名/CAS | progress/week2/A/deployment-blocker.md |  |  | TRUE

## B验收
编号 | 角色/模块 | 验收项 | 实际值 | 证据路径 | Commit/PR | 接收确认 | 指标达到目标 | 状态 | 备注
B-01 | B | 固定 5 篇 bundle/evidence pack 可导入 C SQLite | 待烟测 | evidence/week2/B/bundle-import-smoke.json |  |  | FALSE
B-02 | B | 20 样本归一化字段评测可重算 | 待复评 | reports/extraction/evaluation_report.json |  |  | FALSE
B-03 | B | 专业/城市/岗位低于 90% 进入复核队列 | 已记录旧报告 | reports/extraction/evaluation_report.json |  |  | TRUE
B-04 | B | 多模态启用差值门槛 | 归一化完整记录差值=-21.06pp | reports/extraction/evaluation_report.json |  |  | TRUE

## C验收
编号 | 角色/模块 | 验收项 | 实际值 | 证据路径 | Commit/PR | 接收确认 | 指标达到目标 | 状态 | 备注
C-01 | C | 保存搜索创建/读取/提醒修改/删除 | 已实现接口与测试 | app/web/api.py; tests/core/test_week2_profile.py |  |  | TRUE
C-02 | C | 隐私默认关闭、开启后保留90天 | 已实现接口与测试 | app/repository/sqlite_repository.py |  |  | TRUE
C-03 | C | 无痕搜索不写历史 | 已实现接口与测试 | tests/core/test_week2_profile.py |  |  | TRUE
C-04 | C | 游客脱敏与 review_required 不公开 | 第一周代码已有，Network 证据待补 | evidence/week2/C/guest-network.json |  |  | FALSE

## 协作交接
编号 | 角色/模块 | 验收项 | 实际值 | 证据路径 | Commit/PR | 接收确认 | 指标达到目标 | 状态 | 备注
H-01 | B→C | B 白名单目录与接收 Commit | 已迁移，待接收登记 | git diff --name-status origin/main..origin/feat/week1-extraction-eval |  |  | FALSE
H-02 | A→C | LAN/备份/CAS 条件式证据 | 待 A 提交 | evidence/week2/A/ |  |  | FALSE
H-03 | C→全员 | 演示脚本与录屏 | 待 9/25 复测 | evidence/week2/C/demo.mp4 |  |  | FALSE

## 用户功能验收
编号 | 角色/模块 | 验收项 | 实际值 | 证据路径 | Commit/PR | 接收确认 | 指标达到目标 | 状态 | 备注
U-01 | C | 跨用户隔离 | 测试已覆盖 | tests/core/test_week2_profile.py |  |  | TRUE
U-02 | C | 提醒仅 off/daily/weekly，默认 weekly | 已实现 | app/web/api.py |  |  | TRUE
U-03 | C | 删除历史后旧记录不参与推荐 | 待端到端证据 | evidence/week2/C/history-delete.json |  |  | FALSE
U-04 | C | 管理员发布/撤回写审计事件 | 已实现接口 | app/web/api.py |  |  | TRUE

## 20样本复评
路线 | 字段 | 正确数 | 可判定数 | 归一化准确率 | 低于90%样本/队列 | 证据 | 结论
OCR | 届别 | 20 | 20 | 100% |  | reports/extraction/evaluation_report.json | 达标
OCR | 学历 | 15 | 20 | 75% | P02 P03 P05 P06 P10 P15 | reports/extraction/evaluation_report.json | 未达标，复核
OCR | 专业 | 10 | 20 | 50% | P01 P03 P04 P05 P07 P08 P11 P13 P14 P16 P19 P20 | reports/extraction/evaluation_report.json | 未达标，复核
OCR | 城市 | 15 | 19 | 78.95% | P04 P05 P06 P07 P09 P10 P11 P15 | reports/extraction/evaluation_report.json | 未达标，复核
OCR | 岗位 | 17 | 20 | 85% | P01-P19（详见报告） | reports/extraction/evaluation_report.json | 未达标，复核
多模态 | 届别 | 20 | 20 | 100% |  | reports/extraction/evaluation_report.json | 达标
多模态 | 学历 | 19 | 20 | 95% | P02 P03 P05 P06 P10 | reports/extraction/evaluation_report.json | 达标
多模态 | 专业 | 13 | 20 | 65% | P03 P07 P08 P16 | reports/extraction/evaluation_report.json | 未达标，复核
多模态 | 城市 | 16 | 19 | 84.21% | P01 P03 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P12 P14 P15 P16 P18 P20 | reports/extraction/evaluation_report.json | 未达标，复核
多模态 | 岗位 | 5 | 20 | 25% | P05 P13 P19 | reports/extraction/evaluation_report.json | 未达标，复核

## 证据索引
证据ID | 角色 | 证据路径 | 类型 | 提交Commit/PR | 接收人/时间 | 状态
E-01 | A | evidence/week2/A/lan-home.png; lan-search.png; lan-healthz.png | 截图 |  |  | 设备/时间已补记（2026-09-21，见 lan-verification.md），详情页截图待补
E-02 | A | evidence/week2/A/backup-restore.json | 日志 |  |  | 待补
E-03 | A | progress/week2/A/deployment-blocker.md | 阻塞记录 |  |  | 待补
E-04 | B | evidence/week2/B/bundle-import-smoke.json | 导入日志 |  |  | 待补
E-05 | B | reports/extraction/evaluation_report.json | 评测报告 |  |  | 已存在，待复评
E-06 | B | data/gold/gold_20.json | gold |  |  | 已存在
E-07 | C | tests/core/test_week2_profile.py | 测试 |  |  | 已存在
E-08 | C | evidence/week2/C/guest-network.json | Network |  |  | 待补
E-09 | C | evidence/week2/C/demo.mp4 | 录屏 |  |  | 待补
E-10 | 审查 | docs/week2/06_独立审查报告.md | 审查 |  |  | 已生成
E-11 | 文档 | docs/week2/00-03*.docx | 说明书 |  |  | 已生成
E-12 | 分支 | feat/week2-integration | Git |  |  | 已建立