# 第一周总体目标与协作执行手册

选调信息智能检索系统  三人协作与阶段验收说明

执行周期  2026年9月16日至9月20日    截止时间  9月20日23:59

本周先完成最容易造成返工的接口、数据和整合工作。9月20日晚上验收时，团队应能用5篇固定样本完整演示数据从采集到页面的全过程，同时用100篇状态台账和20张海报评测证明后续批量工作已有可靠基础。

# 本周完成定义

| 验收门 | 必须看到的结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 数据覆盖 | 100篇目标文章全部登记，任何未成功项都有状态和原因 | 采集台账、失败日志、commit |
| 纵向主链 | 5篇固定样本跑通采集、抽取、入库、查询和证据详情 | 录屏、样本bundle、数据库导入结果 |
| 抽取质量 | 同一20张海报完成金标准、OCR和多模态对照，五字段分别统计 | 评测原始表、指标、成本与耗时 |
| 查询体验 | 传统查询可用，证据型自然语言检索有引用，模型关闭时可降级 | 页面录屏、三路径接口结果 |
| 部署权限 | 公共HTTPS和健康检查可用，三类角色由服务端授权，局域网保留灾备 | URL、角色矩阵、越权测试 |
| 性能适配 | 100行规模30次查询均小于1秒，390×844与768×1024可用 | 性能记录、移动截图、敏感扫描 |

历史基线

# 团队分工

| 角色 | 负责结果 | 独占目录 | 向谁交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 登录、接口采集、Scheduler/SyncService、断点续采和100篇状态台账 | 采集/同步/测试 + progress/A + evidence/A | 向B交文章与素材引用，向C交文章bundle与同步状态 |
| B | OCR、规则抽取、一帖多人、evidence pack、20样本模型对照 | 抽取/测试/金标准/报告 + progress/B + evidence/B | 向C交抽取bundle、证据包、评测指标和复核队列 |
| C | 接口契约、SQLite、权限、Evidence-RAG、HTTPS部署和整合 | 领域/仓储/搜索/Web/Schema/docs + progress/C + evidence/C | 向全组交可运行系统、台账和最终演示 |

# 逐日安排

| 截止时间 | A | B | C | 当天合并条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月17日12:00 | 确认接口和现有素材 | 建好OCR环境与标注格式 | 冻结数据字典、Schema和项目骨架 | A、B各确认一次契约 |
| 9月17日18:00 | 交5篇脱敏固定样本 | 准备抽取烟测并接收样本 | 准备SQLite导入夹具 | A交付后B/C开始4小时接收窗口 |
| 9月17日22:00 | 处理接收反馈 | 完成5篇固定样本抽取烟测 | 完成5篇固定样本导入烟测 | 两种bundle都通过Schema |
| 9月18日22:00 | 形成100篇状态台账 | 20张金标准、规则和批处理入口 | 传统搜索、详情与证据 | 失败项都有原因 |
| 9月19日18:00 | 同步模块、调度器与测试证据 | OCR/多模态对照和证据包 | 接入A/B，权限和证据检索可用 | 5篇主链现场跑通 |
| 9月20日15:00 | 功能冻结 | 功能冻结 | 公共HTTPS、健康检查、移动端、性能和录屏 | 仅保留P0/P1修复 |
| 9月20日23:59 | 配合复测 | 配合复测 | 审查、修正、合并发布 | P0清零，P1有处理结论 |

# 协作顺序

1.  C先提交接口字典和两份JSON Schema。A、B在Schema合并前只做环境和本地探索，不各自发明字段。

2.  A按article_bundle.v1在9月17日18:00前交5篇固定样本。B和C从同一个commit接收，不使用聊天窗口中散落的临时文件；18:00至22:00是固定的接收、校验和反馈窗口。

3.  B把固定样本转为extraction_bundle.v1。C先导入5篇，不等待全部100篇处理完再开始整合。

4.  A后续只增量追加文章状态，B后续只增量追加抽取结果。版本字段不变时，C不得另写一次性适配格式。

5.  生产者在PR和验收表登记commit。接收方在4小时内拉取、校验、填写接收结果；不合格当日退回。

| 交付物 | 生产者 | 最晚交付 | 接收者如何使用 | 接收验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口字典与Schema | C | 17日12:00 | A/B生成输出前本地校验 | 示例可通过，非法字段会失败 |
| 5篇article bundle | A | 17日18:00 | B按文本规则/海报OCR/混合路径烟测，C做文章入库 | 5/5通过Schema，素材引用可定位 |
| 100篇状态台账 | A | 18日22:00 | C导入articles与处理状态 | 无静默遗漏，无重复notice_id |
| 5篇extraction bundle | B | 19日12:00 | C导入人物、证据与复核状态 | 一帖多人正确，null不被补值 |
| 20样本评测 | B | 19日18:00 | C在演示中说明模型选型 | 分子分母可重算，五字段单列 |
| HTTPS与灾备演示包 | C | 20日15:00 | A/B分别公网和局域网复测 | 健康检查、权限、移动端和演示均有证据 |

# Git 工作方式

三人从main更新后分别使用feat/week1-portal-sync、feat/week1-extraction-eval和feat/week1-core-search。一个分支对应一名角色的本周功能，一个提交对应一个可以独立测试和被队友使用的切片。不要为每个文件建分支，也不要把全部工作压成一个大提交。

每天至少push一次，第一天建立Draft PR，让其他成员能提前看到接口和目录。

代码提交使用feat(scope)或test(scope)，执行材料使用docs(week1)。

合并顺序为契约、A采集、B抽取、C整合。C可并行开发，但每次上游合并后必须rebase或更新main并重跑受影响测试。

main必须可运行。所有PR至少一名队友检查；C负责根配置、依赖、Schema和最终冲突处理。

# 验收材料

验收台账采用单写者规则，由C统一提交。A、B先把实际值、证据路径和交接信息写入各自progress/week1/<角色>/PROGRESS.md或PR清单，C每天12:00和22:00至少回填两次。截图、日志和小型JSON放入evidence/week1对应角色目录；录屏等大文件使用共享链接或GitHub附件。任何证据在提交前必须检查姓名、账号、Cookie、密钥、原始海报和绝对路径。

□  A：100篇台账、5篇固定样本、Scheduler/SyncService、429重试、单实例锁、断点恢复、幂等和脱敏检查。

□  B：20张人工答案、OCR与多模态原始结果、逐字段准确率、证据包、完整记录准确率、耗时、成本、复核队列。

□  C：数据库结构、导入统计、30次性能、公共HTTPS与健康检查、三角色权限、移动视口、局域网灾备、三种检索路径。

□  每次交接：生产者commit、接收者使用版本、Schema校验结果、接收时间、问题及处理。

# 演示流程

1.  用公共HTTPS地址打开首页和健康检查，展示实际文章数、人物记录数和最近更新时间；说明局域网灾备地址。

2.  选择届别、学历、专业、城市或岗位条件，完成传统查询。

3.  输入自然语言需求，展示白名单QueryPlan、证据检索和带字段引用的结果或回答。

4.  分别以guest、student/teacher和admin验证脱敏详情、校内完整视图、管理权限与越权拒绝。

5.  打开一条结果，左右查看结构化字段、原文或OCR证据、CAS来源链接和复核状态。

6.  打开一个低置信度样本，说明为什么进入review_required以及如何复核。

7.  关闭模型配置，再执行自然语言查询，展示degraded提示和仍可用的传统结果。

8.  展示一次中断恢复和一次重复同步，说明未重复插入数据。

9.  用390×844与768×1024视口检查首页、筛选、详情、证据展开和角色切换。

10.  打开20样本评测表，说明OCR、多模态、90%字段门槛和5个百分点启用门槛。

# 风险与降级

| 风险 | 当天处理 | 不可接受的做法 |
| --- | --- | --- |
| CAS或Cookie失效 | 暂停更新，重新人工登录；已入库查询继续 | 把账号密码写进代码或共享Cookie |
| 门户接口变化 | 保留响应和错误位置；用合法保存的脱敏JSON继续演示 | 静默跳过或随机UA规避 |
| 海报模糊 | 保留OCR文本和证据，标记待复核，尝试多模态或人工 | 猜测缺失字段 |
| 模型API不可用 | 关闭模型调用并走传统查询降级，保留证据引用 | 让AI直接生成SQL或伪造模型结果 |
| 公网部署不可用 | 记录为P0阻塞并保留局域网灾备，继续修复 | 把局域网验收冒充公共HTTPS |
| 上游交付延迟 | C使用固定契约夹具继续；实际结果到达后重跑 | 临时发明第二套接口 |
| 时间不足 | 先删页面装饰和附加统计 | 删5篇主链、20样本、100篇状态或证据 |

# 发布前检查

□  五个P0验收门均已在Excel总览显示通过，实际值与证据能够互相核对。

□  独立审查报告中的P0全部关闭，P1已有修正或明确处理结论。

□  README可直接找到三份角色任务书、接口字典、验收表和AI任务书。

□  仓库敏感扫描为0，main可运行，所有合并均经过PR和队友检查。